План реализации комплексного проекта  модернизации образования в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 имени летчика-космонавта А. Г. Николаева»

г. Чебоксары

I. Нормативные документы

1. Приказ по школе

II. Основные направления для реализации

А) внедрение новой системы оплаты труда;

Б) пер еход на нормативное подушевое финансирование;

В) расширение общественного участия в управлении образования (создание Управляющего Совета школы)

Г) внедрение мониторинга

Д) разработка систем оценки качества образовательных услуг

Е) повышение уровня компетентности специалистов

III. План реализации

| № | - Мероприятия | - Ответственные | Сроки | Контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование школьной команды по сопровождению реализации комплексного проекта с привлечением учителей- победителей и участников ПНПО | Администрация | Август 2007 г. | Утвержден состав команды |
| 2. | Разработка школьной нормативно-правовой документации по внедрению новой системы оплаты труда. | Администрация Управляющий Совет бухгалтерия | III квартал | Разработана нормативно-правовая база |
| 3. | Проведение общественного обсуждения Концепции новой системы оплаты труда работников общего образования. | Администрация Управляющий Совет | III квартал | Принял участие весь коллектив |
| 4. | Внесение необходимых изменений и дополнений в устав, положения об органе самоуправления по принятию решений о распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения | Администрация Управляющий Совет | III квартал | Сформирована нормативно-правовая база участия общественности в управлении образованием |
| 5. | Уведомление работников общеобразовательных учреждений об изменениях условий труда в части оплаты труда | Администрация | До 1 июля 2007 | Уведомлены все работники |
| 6. | Внесение изменений и дополнений в нормативные документы, регулирующие деятельность органов государственно-общественного управления | Администрация | III квартал | Устав и положение образовательного учреждения об Управляющем Совете, приведены в соответствие с законодательством |
| 7. | Создание органа общественного управления - Управляющий Совет | Администрация | III квартал | Создание в 100% образовательных учреждений, внедряющих НСОТ, органов общественного управления. |
| 8. | Проведение совместных заседаний администраций ОУ, учредителя, Управляющего Совета по принятию необходимых актов в связи с переходом на новую систему оплату труда | Администрация | III квартал | Проведены совместные заседания, приняты необходимые акты |
| 9. | Разработка методических рекомендаций о примерных должностных обязанностях учителя | Администрация | III квартал | Утверждены инструкции и уведомлены члены педагогического коллектива |
| 10. | Участие в обучающих программах и семинарах Министерства образования и молодежной политики ЧР и других компетентных структур | Педколлектив | 2007-2009гг. | Прошли обучение 2 человека, запланированы – 5 |
| 11. | Апробация новой системы оплаты труда | бухгалтерия педколлектив | III квартал | Апробировано в школе |
| 12. | Введение новой системы оплаты труда в школе | Администрация Управляющий Совет бухгалтерия педколлектив | III квартал | Введена новая система оплаты труда |
| 13. | Утверждение фиксированной доли учебных расходов в нормативе на реализацию государственного стандарта общего образования на 2007-2009 годы | Бухгалтерия администрация | С октября 2007 года | Ежегодный рост доли учебных расходов ОУ (до 10% в 2009 г) |
| 14. | Формирование расходов школы в части финансирования реализации государственного стандарта общего образования на основе принципов НПФ | Бухгалтерия администрация | 2007-2009 гг. | Принцип НПФ реализован. |
| 15. | Разработка годового плана информационно-аналитического обеспечения образовательного процесса школы, включающего мониторинговые исследования оценки качества образования | Аналитическая команда | Ноябрь-декабрь 2007 год | Утвержден план |
| 16. | Мониторинг публикаций о деятельности школы в СМИ | Аналитическая команда | Раз в год | Аналитическая справка |
| 17. | Постоянное освещение на сайте школы хода реализации КПМО (создание банка лучших управленческих и образовательных практик педагогических работников и администрации школы) | Аналитическая команда | 2007-2009 гг. | Распространение опыта лучших управленческих и образовательных практик |
| 18. | Развитие «дистанционных» форм обучения с вузами ЧР и РФ с использованием ресурсов сети Интернет | Администрация | 2007-2009 гг. | Организация «дистанционного» обучения |
| 19. | Публикация ежегодного публичного отчета о деятельности школы | Администрация | Ежегодно | Публикация ежегодных отчетов. |
| 20. | Проведение итоговой аттестации выпускников основной школы по новым формам государственной (итоговой) аттестации | Администрация | 2007 г. | Формирование единой системы аттестации учащихся |
| 21. | Мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой аттестации) выпускников 9, 11 классов | Администрация | Ежегодно | Аналитические материалы |
| 22. | Создание банка данных лучших выпускников школы «Будущее Чувашии» | Администрация | С января 2008 г. | Аналитические материалы |
| 23. | Информационное (PR-) сопровождение проекта (сайт, публикации в СМИ, презентации и т. п.) | Аналитическая команда | Систематически | Систематическое освещение в школьной газете и на сайте школы хода реализации проекта |
| 24. | Обеспечение участия органа государственно-общественного управления (Управляющий Совет,) в процедурах оценки персонала и аттестации педагогических и руководящих кадров | Аналитическая команда | 2007-2009 гг. | Обеспечено участие внешних экспертов в процедурах оценки и аттестации |
| 25. | Мониторинг хода реализации основных направлений комплексного проекта ( в т.ч. введения профильного обучения на старшей ступени), осуществляемых в школе | Аналитическая команда | Ежегодно | Аналитическая справка о ходе реализации основных направлений проекта |